๑. ชื่อโครงการ:  โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒. ปีงบประมาณ:  ๒๕๖๐

๓. โครงการตามยุทธศาสตร์ที่  ๑	:  ยกระดับความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักขององค์การ

กลยุทธ์ที่    ๓	:  การพัฒนาระบบงานวิจัยและการจัดการความรู้

แผนงานที่  ๕	:  แผนพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้  วพ.รพ.ตร.

๕. หลักการและเหตุผล:

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการภายในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรเป็นการนำความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น พัฒนาคนหรือผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร จากเหตุผลดังกล่าววิทยาลัยพยาบาลตำรวจจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของ การนำกระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และ บังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) ในวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเป็นประจำทุกๆ ปี

๖. วัตถุประสงค์:

๖.๑ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

๖.๒ เพื่อสังเคราะห์งานของบุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ให้เป็นระบบ

๖.๓ เพื่อบูรณาการการจัดการความรู้สู่การพัฒนางานที่ปฏิบัติจริง

๗. เป้าหมายของโครงการ:

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวน ๕๐ คน

๘. ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน หรือโครงการอื่น:

-

๙ วิธีการดำเนินงาน:

๙.๑ อบรมทบทวนให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  ได้แก่  การบรรยาย

๙.๒ การฝึกปฏิบัติทักษะโดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  มีอาจารย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

๑๐. แนวทางการดำเนินงานโครงการ:

๑๐.๑ ระยะก่อนดำเนินงาน

๑) นำข้อมูลผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของการดำเนินงานโครงการ  และผลการประเมินระบบบริหารงานวิจัยปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ประกอบการพิจารณา

๒) สำรวจความต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ของอาจารย์  ข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

๓) เขียนแผนงาน และโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณดำเนินการ

๔) ประชุมคณะกรรมการวิจัย  นวัตกรรมและการจัดการความรู้  เพื่อพิจาณาผลการสำรวจความต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ของอาจารย์และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

๕) ติดต่อประสานงานวิทยากรภายนอก

๖) เวียนแจ้งเชิญชวนอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม

๗) มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

๘) เตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

๑๐.๒ ระยะดำเนินงาน

๑) ดำเนินการตามแผนการอบรม

๒) ติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

๓) ฝึกปฏิบัติและแก้ไขงานตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

๔) ติดตามความก้าวหน้าผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการทุกระยะของการอบรม

๕) ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยด้านการจัดการความรู้

๑๐.๓ ระยะหลังดำเนินงาน

๑) สรุปประเมินผลความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการ

๒) ติดตามความสำเร็จของงานวิจัยด้านการจัดการความรู้ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

๓) สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา

๑๑. ระยะเวลา

๑๑.๑ แสดงระยะเวลาดำเนินการแผนปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐มีรายละเอียด ดังนี้

| กิจกรรม | พ.ศ. ๒๕๕๙ | พ.ศ. ๒๕๖๐ |
| --- | --- | --- |
|  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑. แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. ประกาศนโยบายจัดการความรู้ สถาบันวิจัย และพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓. จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔. จัดประชุมจัดการความรู้ (KM) เพื่อการพัฒนาองค์กร จำนวน ๕ ครั้ง เป็นอย่างน้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕. จัดทำวารสารสิ่งพิมพ์/เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานของ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖. รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗. เข้าร่วมการสรรหา Best Practice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘. ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙.สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการต่อผู้บังคับบัญชา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๑.๒ ระยะเวลาการฝึกอบรม  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  จำนวน ๑ วัน ตั้งแต่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

| วันที่/เวลา | กิจกรรม | วิทยากร |
| --- | --- | --- |
| วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ |
| ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. | ลงทะเบียน |  |
| ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. | การกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ตามพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ | โดย พ.ต.อ.หญิงสถาพร กลางคาร |
| ๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. | พักรับประทานอาหารว่าง |  |
| ๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น. | การกำหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้ อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากร กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย |  |
| ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน |  |
| ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. | การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง | โดย พ.ต.อ.หญิงสถาพร กลางคาร |
| ๑๔.๓๐-๑๔.๔๐ น. | พักรับประทานอาหารว่าง |  |
| ๑๔.๔๐–๑๖.๓๐ น. | การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (ต่อ) |  |

๑๒. สถานที่และวิทยากร:

๑๒.๑ สถานที่ดำเนินการ

- ห้องประชุม ๒๐๒

๑๒.๒ วิทยากร

๑) พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร

๑๓. งบประมาณดำเนินการ:

ใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  จำนวน  ๙,๐๐๐.- บาท  (-เก้าพันบาทถ้วน-) ดังนี้

| รายละเอียด | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| ๑. หมวดค่าตอบแทน |  |
| ๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร |  |
| (๑ คนx ๕ ชั่วโมงx ๖๐๐.- บาท) | ๓,๐๐๐.- |
| ๒. หมวดค่าใช้สอย |  |
| ๒.๑ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และวิทยากร (๕๐คน x ๑ วันx ๑๒๐.- บาท) | ๖,๐๐๐.- |
| ๓. ค่าวัสดุสำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการอบรม | - |
| รวมทั้งสิ้น | ๙,๐๐๐.- |
| (-เก้าพันบาทถ้วน-) |
| โดยสามารถเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ในโครงการ |

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

เกิดการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และบุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนางานในองค์กรต่อไป

๑๕. ตัวชี้วัด การติดตามและประเมินผลโครงการ:

| ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | การติดตามและประเมินผล |
| --- | --- |
| ๑.ผู้เข้าร่วมโครงการมีการกำหนดประเด็นความรู้และ เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ตามพันธกิจของวิทยาลียพยาบาลตำรวจ | - มีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ จำเป็นในประเด็นความรู้ที่กำหนดไว้เพื่อการจัดการความรู้ |
| ๒.กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่างๆ | - กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เป็นบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ |
| ๓.มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ กำหนด | - มีการจัดประชุม ๕ ครั้ง เป็นอย่างน้อย |
| ๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น ความรู้ที่ กำหนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์ อักษร (explicit knowledge) | - มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้ อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากร กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถเข้าถึงแนว ปฏิบัติที่ดีได้ง่าย |
| ๕. มีการนำความรู้ที่ได้จากการ จัดการความรู้ที่เป็นลายลักษณ์ อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มี ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง | - มีการสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตาม เป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ |

๑๖. ส่วนปิดท้ายโครงการ:

พ.ต.อ.หญิง...........................................................ผู้เสนอโครงการ

(สถาพร    กลางคาร)

ผศ.(สบ ๔) ภาควิชา พอ. กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร./

ประธานคณะกรรมการวิจัย  นวัตกรรมและการจัดการความรู้วพ.รพ.ตร.

พ.ต.อ.หญิง...............................................................	ผู้เห็นชอบโครงการ

(นงเยาว์  สมพิทยานุรักษ์)

รอง ผบก.วพ.รพ.ตร. (วช)

พล.ต.ต....................................................................	ผู้อนุมัติโครงการ

(วัฒนา  ยี่จีน)

ผบก.วพ.รพ.ตร.